## Product Backlog - Konor
Id | Historia de usuario | Prioridad | Criterios de aceptación | Puntos de Esfuerzo (1-13) | Estado | Sprint | Dependencias/Relaciones | Valor/Impacto | Fecha de Creación/Última Modificación | Notas
HUA01 | Como Administrador, quiero iniciar sesión con mis credenciales en la plataforma web, para acceder a la gestión centralizada y dejar atrás la informalidad de los chats. | Alta | - Se debe permitir: Quiero iniciar sesión con mis credenciales en la plataforma web. - El resultado debe cumplir el propósito: Para acceder a la gestión centralizada y dejar atrás la informalidad de los chats. | 4 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Autenticación y Accesos
HUA02 | Como Administrador, quiero cambiar mi contraseña desde la vista de inicio de sesión, para mantener los estándares de seguridad de mi cuenta. | Alta | - Se debe permitir: Quiero cambiar mi contraseña desde la vista de inicio de sesión.. - El resultado debe cumplir el propósito: Para mantener los estándares de seguridad de mi cuenta. | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Autenticación y Accesos
HUA03 | Como Administrador, quiero cargar un archivo Excel con la información de estudiantes mediante "Ingreso masivo", para poblar la base de datos de postulantes de forma ágil al inicio de un nuevo periodo. | Alta | - Se debe permitir: Quiero cargar un archivo Excel con la información de estudiantes mediante "Ingreso masivo". - El resultado debe cumplir el propósito: Para poblar la base de datos de postulantes de forma ágil al inicio de un nuevo periodo. | 6 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Configuración del Sistema
HUA04 | Como Administrador, quiero configurar "Horas Límite de Jornada", "Valor hora" y "Porcentaje de retención", para asegurar que los cálculos de nóminas se ajusten a las reglas vigentes sin intervenir el código. | Alta | - Se debe permitir: Quiero configurar "Horas Límite de Jornada", "Valor hora" y "Porcentaje de retención". - El resultado debe cumplir el propósito: Para asegurar que los cálculos de nóminas se ajusten a las reglas vigentes sin intervenir el código. | 2 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Configuración del Sistema
HUA05 | Como Administrador, quiero definir el "Límite de cancelación" (Ej: 24 horas) en los ajustes, para establecer el plazo máximo permitido antes de que una baja genere alertas operativas de última hora. | Alta | - Se debe permitir: Quiero definir el "Límite de cancelación" (Ej: 24 horas) en los ajustes. - El resultado debe cumplir el propósito: Para establecer el plazo máximo permitido antes de que una baja genere alertas operativas de última hora. | 8 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Configuración del Sistema
HUA06 | Como Administrador, quiero personalizar el "Formato de Nómina" (tipo de archivo, nombre, separador y variables), para asegurar compatibilidad exacta con los sistemas contables institucionales. | Alta | - Se debe permitir: Quiero personalizar el "Formato de Nómina" (tipo de archivo, nombre, separador y variables). - El resultado debe cumplir el propósito: Para asegurar compatibilidad exacta con los sistemas contables institucionales. | 13 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Configuración del Sistema
HUA07 | Como Administrador, quiero editar las plantillas de correo de notificaciones utilizando variables dinámicas, para automatizar la comunicación oficial entregando información estandarizada a cada estudiante. | Alta | - Se debe permitir: Quiero editar las plantillas de correo de notificaciones utilizando variables dinámicas. - El resultado debe cumplir el propósito: Para automatizar la comunicación oficial entregando información estandarizada a cada estudiante. | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Configuración del Sistema
HUA08 | Como Administrador, quiero registrar un estudiante individualmente mediante un formulario manual (Nombre, Rut, jornada, telefono, correo electronico), para ingresar rápidamente a postulantes rezagados que no entraron en la carga masiva. | Media | - Se debe permitir: Quiero registrar un estudiante individualmente mediante un formulario manual (Nombre, Rut, jornada, telefono, correo electronico). - El resultado debe cumplir el propósito: Para ingresar rápidamente a postulantes rezagados que no entraron en la carga masiva. | 2 | Backlog | Por definir | Por definir | Medio | 2026-09-21 | Directorio y Perfiles de Alumnos
HUA09 | Como Administrador, quiero visualizar un perfil detallado que muestre información de contacto, RUT y jornada, para tener acceso centralizado a los datos personales del talento disponible. | Media | - Se debe permitir: Quiero visualizar un perfil detallado que muestre información de contacto, RUT y jornada. - El resultado debe cumplir el propósito: Para tener acceso centralizado a los datos personales del talento disponible. | 2 | Backlog | Por definir | Por definir | Medio | 2026-09-21 | Directorio y Perfiles de Alumnos
HUA10 | Como Administrador, quiero editar los datos personales y de jornada en el perfil del estudiante, para actualizar la informacion del estudiante. | Media | - Se debe permitir: Quiero editar los datos personales y de jornada en el perfil del estudiante. - El resultado debe cumplir el propósito: Para actualizar la informacion del estudiante. | 2 | Backlog | Por definir | Por definir | Medio | 2026-09-21 | Directorio y Perfiles de Alumnos
HUA11 | Como Administrador, quiero ver el historial de turnos trabajados y horas acumuladas filtrado por mes en el perfil, para auditar individualmente la participación y controlar las cuotas horarias. | Media | - Se debe permitir: Quiero ver el historial de turnos trabajados y horas acumuladas filtrado por mes en el perfil. - El resultado debe cumplir el propósito: Para auditar individualmente la participación y controlar las cuotas horarias. | 5 | Backlog | Por definir | Por definir | Medio | 2026-09-21 | Directorio y Perfiles de Alumnos
HUA12 | Como Administrador, quiero que el sistema registre automáticamente un comentario en el perfil cuando un alumno cancela un turno, para mantener una trazabilidad transparente de su compromiso sin depender del registro manual. | Media | - Se debe permitir: Quiero que el sistema registre automáticamente un comentario en el perfil cuando un alumno cancela un turno. - El resultado debe cumplir el propósito: Para mantener una trazabilidad transparente de su compromiso sin depender del registro manual. | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Medio | 2026-09-21 | Directorio y Perfiles de Alumnos
HUA13 | Como Administrador, quiero registrar comentarios o notas de forma manual en la bitácora del perfil, para documentar observaciones sobre desempeño o puntualidad. | Media | - Se debe permitir: Quiero registrar comentarios o notas de forma manual en la bitácora del perfil. - El resultado debe cumplir el propósito: Para documentar observaciones sobre desempeño o puntualidad. | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Medio | 2026-09-21 | Directorio y Perfiles de Alumnos
HUA14 | Como Administrador, quiero visualizar un Dashboard con métricas, eventos activos y alertas de cancelación, para auditar y proyectar el presupuesto en tiempo real sin operar a ciegas. | Alta | - Se debe permitir: Quiero visualizar un Dashboard con métricas, eventos activos y alertas de cancelación. - El resultado debe cumplir el propósito: Para auditar y proyectar el presupuesto en tiempo real sin operar a ciegas. | 8 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Eventos y Selección (Web Admin)
HUA15 | Como Administrador, quiero crear eventos "Públicos" o "Privados" (y alternar entre ellos con un toggle), para gestionar turnos masivos o segmentados según los requerimientos de la actividad. | Alta | - Se debe permitir: Quiero crear eventos "Públicos" o "Privados" (y alternar entre ellos con un toggle). - El resultado debe cumplir el propósito: Para gestionar turnos masivos o segmentados según los requerimientos de la actividad. | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Eventos y Selección (Web Admin)
HUA16 | Como Administrador, quiero cancelar un evento desde la web, para mantener la cartelera actualizada y disparar notificaciones automáticas de baja a los involucrados. | Alta | - Se debe permitir: Quiero cancelar un evento desde la web. - El resultado debe cumplir el propósito: Para mantener la cartelera actualizada y disparar notificaciones automáticas de baja a los involucrados. | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Eventos y Selección (Web Admin)
HUA17 | Como Administrador, quiero visualizar la suma de horas mensuales de cada alumno en la lista de interesados y filtrarlos de menor a mayor, para identificar a quienes tienen menor participación y asignar turnos garantizando equidad. | Alta | - Se debe permitir: Quiero visualizar la suma de horas mensuales de cada alumno en la lista de interesados y filtrarlos de menor a mayor. - El resultado debe cumplir el propósito: Para identificar a quienes tienen menor participación y asignar turnos garantizando equidad. | 5 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Eventos y Selección (Web Admin)
HUA18 | Como Administrador, quiero disponer de un pop-up opcional para escribir la razón al eliminar a un alumno de un bloque, para mantener un registro claro y auditable de las decisiones de desasignación. | Alta | - Se debe permitir: Quiero disponer de un pop-up opcional para escribir la razón al eliminar a un alumno de un bloque. - El resultado debe cumplir el propósito: Para mantener un registro claro y auditable de las decisiones de desasignación. | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Eventos y Selección (Web Admin)
HUA19 | Como Administrador, quiero que al derogar a un estudiante de un turno, la acción sea irreversible y bloquee su repostulación al mismo evento, para hacer valer la asignación definitiva y evitar que saturen la lista usando el enlace nuevamente. | Alta | - Se debe permitir: Quiero que al derogar a un estudiante de un turno, la acción sea irreversible y bloquee su repostulación al mismo evento. - El resultado debe cumplir el propósito: Para hacer valer la asignación definitiva y evitar que saturen la lista usando el enlace nuevamente. | 5 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Eventos y Selección (Web Admin)
HUA20 | Como Administrador, quiero visualizar la lista de postulantes pendientes agrupada por evento y dividida por bloques horarios, para evaluar de manera estructurada quiénes desean participar en cada turno específico. | Alta | - Se debe permitir: Quiero visualizar la lista de postulantes pendientes agrupada por evento y dividida por bloques horarios. - El resultado debe cumplir el propósito: Para evaluar de manera estructurada quiénes desean participar en cada turno específico. | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Eventos y Selección (Web Admin)
HUA21 | Como Administrador, quiero visualizar el estado actual (Pendiente/Asignado) y el total de horas acumuladas de cada postulante en la lista, para aplicar un criterio de equidad en la asignación manual priorizando a quienes tienen menos horas de participación. | Alta | - Se debe permitir: Quiero visualizar el estado actual (Pendiente/Asignado) y el total de horas acumuladas de cada postulante en la lista. - El resultado debe cumplir el propósito: Para aplicar un criterio de equidad en la asignación manual priorizando a quienes tienen menos horas de participación. | 2 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Eventos y Selección (Web Admin)
HUA22 | Como Administrador, quiero hacer clic en el botón circular verde ("Check") al lado del nombre de un postulante en la lista de pendientes, para asignarlo formalmente al bloque horario correspondiente y ocupar un cupo disponible. | Alta | - Se debe permitir: Quiero hacer clic en el botón circular verde ("Check") al lado del nombre de un postulante en la lista de pendientes. - El resultado debe cumplir el propósito: Para asignarlo formalmente al bloque horario correspondiente y ocupar un cupo disponible. | 2 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Eventos y Selección (Web Admin)
HUA23 | Como Administrador, quiero que el sistema traslade automáticamente al postulante desde la lista de "Pendientes" hacia la caja del "Bloque Horario" (Ej: Bloque 10:00-12:00) al seleccionarlo, para visualizar claramente quiénes ya están confirmados para el turno y cómo se están llenando las vacantes. | Alta | - Se debe permitir: Quiero que el sistema traslade automáticamente al postulante desde la lista de "Pendientes" hacia la caja del "Bloque Horario" (Ej: Bloque 10:00-12:00) al seleccionarlo. - El resultado debe cumplir el propósito: Para visualizar claramente quiénes ya están confirmados para el turno y cómo se están llenando las vacantes. | 2 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Eventos y Selección (Web Admin)
HUA24 | Como Administrador, quiero que el contador visual de cupos (Ej: 0/2 → 1/2) se actualice en tiempo real al asignar a un estudiante a un bloque, para controlar visualmente la capacidad máxima del turno y no exceder el presupuesto o la necesidad operativa. | Alta | - Se debe permitir: Quiero que el contador visual de cupos (Ej: 0/2 → 1/2) se actualice en tiempo real al asignar a un estudiante a un bloque. - El resultado debe cumplir el propósito: Para controlar visualmente la capacidad máxima del turno y no exceder el presupuesto o la necesidad operativa. | 2 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Eventos y Selección (Web Admin)
HUA25 | Como Administrador, quiero presionar el botón "Confirmar" en la esquina inferior derecha tras completar la asignación de los bloques, para guardar los cambios definitivamente en el sistema, disparar los correos de notificación a los estudiantes y oficializar el listado. | Alta | - Se debe permitir: Quiero presionar el botón "Confirmar" en la esquina inferior derecha tras completar la asignación de los bloques. - El resultado debe cumplir el propósito: Para guardar los cambios definitivamente en el sistema, disparar los correos de notificación a los estudiantes y oficializar el listado. | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Eventos y Selección (Web Admin)
HUA26 | Como Administrador, quiero que al presionar "Confirmar" las asignaciones, el sistema genere automáticamente la lista oficial del evento estructurada por nombres y bloques horarios, para contar con un mecanismo formal y estandarizado para el control de la asistencia en el lugar y momento de la acción, evitando la fuga de información operativa. | Alta | - Se debe permitir: Quiero que al presionar "Confirmar" las asignaciones, el sistema genere automáticamente la lista oficial del evento estructurada por nombres y bloques horarios. - El resultado debe cumplir el propósito: Para contar con un mecanismo formal y estandarizado para el control de la asistencia en el lugar y momento de la acción, evitando la fuga de información operativa. | 4 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Eventos y Selección (Web Admin)
HUA27 | Como Administrador, quiero recibir una alerta cuando un alumno cancela dentro del plazo permitido y enviar un enlace por correo a un reemplazante, para reaccionar a tiempo y cubrir vacantes ágilmente. | Alta | - Se debe permitir: Quiero recibir una alerta cuando un alumno cancela dentro del plazo permitido y enviar un enlace por correo a un reemplazante. - El resultado debe cumplir el propósito: Para reaccionar a tiempo y cubrir vacantes ágilmente. | 8 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Eventos y Selección (Web Admin)
HUA28 | Como Administrador, quiero acceder a la "Lista de asistencia" presionando un botón tras confirmar las asignaciones, para iniciar el control de horas estructurado con los trabajadores oficiales y evitar reportes informales | Alta | - Se debe permitir: Quiero acceder a la "Lista de asistencia" presionando un botón tras confirmar las asignaciones. - El resultado debe cumplir el propósito: Para iniciar el control de horas estructurado con los trabajadores oficiales y evitar reportes informales | 2 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Asistencia (Check-in)
HUA29 | Como Administrador, quiero marcar una casilla de verificación (check) junto al nombre del alumno en su bloque correspondiente, para registrar su asistencia completa de forma ágil en el lugar y momento de la acción. | Alta | - Se debe permitir: Quiero marcar una casilla de verificación (check) junto al nombre del alumno en su bloque correspondiente. - El resultado debe cumplir el propósito: Para registrar su asistencia completa de forma ágil en el lugar y momento de la acción. | 1 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Asistencia (Check-in)
HUA30 | Como Administrador, quiero presionar el botón "Cerrar Asistencia" tras finalizar el pase de lista de todos los bloques, para que el sistema sume matemáticamente las horas trabajadas al perfil del estudiante y consolide la información para el pago. | Alta | - Se debe permitir: Quiero presionar el botón "Cerrar Asistencia" tras finalizar el pase de lista de todos los bloques. - El resultado debe cumplir el propósito: Para que el sistema sume matemáticamente las horas trabajadas al perfil del estudiante y consolide la información para el pago. | 4 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Asistencia (Check-in)
HUA31 | Como Administrador, quiero que el sistema calcule las horas totales y el monto de pago (aplicando retención) únicamente al cerrar el listado del evento, para asegurar un conteo auditable, evitar datos irreales y eliminar cálculos manuales a fin de mes. | Alta | - Se debe permitir: Quiero que el sistema calcule las horas totales y el monto de pago (aplicando retención) únicamente al cerrar el listado del evento. - El resultado debe cumplir el propósito: Para asegurar un conteo auditable, evitar datos irreales y eliminar cálculos manuales a fin de mes. | 5 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Asistencia (Check-in)
HUA32 | Como Administrador, quiero abrir un modal "Editor de horas" para modificar la hora de inicio y término de un alumno específico, para rastrear con exactitud micro-turnos o fracciones de horas en caso de atrasos y evitar que la institución opere con datos irreales. | Alta | - Se debe permitir: Quiero abrir un modal "Editor de horas" para modificar la hora de inicio y término de un alumno específico. - El resultado debe cumplir el propósito: Para rastrear con exactitud micro-turnos o fracciones de horas en caso de atrasos y evitar que la institución opere con datos irreales. | 2 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Asistencia (Check-in)
HUA33 | Como Administrador, quiero copiar un enlace directo de la lista de asistencia desde la parte superior de la pantalla, para compartir el acceso rápidamente con otro administrador en terreno y delegar el control de los turnos. | Alta | - Se debe permitir: Quiero copiar un enlace directo de la lista de asistencia desde la parte superior de la pantalla. - El resultado debe cumplir el propósito: Para compartir el acceso rápidamente con otro administrador en terreno y delegar el control de los turnos. | 1 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Asistencia (Check-in)
HUA34 | Como Administrador, quiero poder editar y reabrir las horas y asistencia de un evento incluso después de haber cerrado el listado, para tener flexibilidad frente a correcciones excepcionales y mitigar reclamos póstumos. | Alta | - Se debe permitir: Quiero poder editar y reabrir las horas y asistencia de un evento incluso después de haber cerrado el listado. - El resultado debe cumplir el propósito: Para tener flexibilidad frente a correcciones excepcionales y mitigar reclamos póstumos. | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Asistencia (Check-in)
HUA35 | Como Administrador, quiero exportar la nómina consolidada en formato Excel en cualquier momento a demanda, para procesar pagos ágilmente sin estar limitado por un cierre de mes rígido. | Alta | - Se debe permitir: Quiero exportar la nómina consolidada en formato Excel en cualquier momento a demanda. - El resultado debe cumplir el propósito: Para procesar pagos ágilmente sin estar limitado por un cierre de mes rígido. | 2 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Asistencia (Check-in)
HUT01 | Como Alumno Ayudante, quiero recibir un correo electrónico que funcione como aviso y contenga un "Magic Link", para acceder directa y ágilmente a la plataforma de postulación validando mi identidad sin fricciones. | Alta | - Se debe permitir: Quiero recibir un correo electrónico que funcione como aviso y contenga un "Magic Link". - El resultado debe cumplir el propósito: Para acceder directa y ágilmente a la plataforma de postulación validando mi identidad sin fricciones. | 5 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Postulación y App Móvil (Estudiante)
HUT02 | Como Alumno Ayudante, quiero visualizar mi nombre, total de horas validadas, dinero estimado y estado de mis eventos (Pendiente/Confirmado) en el Dashboard, para tener certeza de mi agenda y de los montos a recibir, eliminando canales informales. | Alta | - Se debe permitir: Quiero visualizar mi nombre, total de horas validadas, dinero estimado y estado de mis eventos (Pendiente/Confirmado) en el Dashboard. - El resultado debe cumplir el propósito: Para tener certeza de mi agenda y de los montos a recibir, eliminando canales informales. | 5 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Postulación y App Móvil (Estudiante)
HUT03 | Como Alumno Ayudante, quiero seleccionar bloques horarios en eventos públicos, o aceptar/rechazar cupos en eventos privados mediante un formulario, para postular equitativamente sin depender de quién responde más rápido por chat. | Alta | - Se debe permitir: Quiero seleccionar bloques horarios en eventos públicos, o aceptar/rechazar cupos en eventos privados mediante un formulario. - El resultado debe cumplir el propósito: Para postular equitativamente sin depender de quién responde más rápido por chat. | 4 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Postulación y App Móvil (Estudiante)
HUT04 | Como Alumno Ayudante, quiero que el sistema me impida postular a un bloque mostrando un aviso si ya tengo un turno a esa misma hora, para evitar solapamientos en mi agenda y asegurar la cobertura real del evento. | Alta | - Se debe permitir: Quiero que el sistema me impida postular a un bloque mostrando un aviso si ya tengo un turno a esa misma hora. - El resultado debe cumplir el propósito: Para evitar solapamientos en mi agenda y asegurar la cobertura real del evento. | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Postulación y App Móvil (Estudiante)
HUT05 | Como Alumno Ayudante, quiero recibir un correo automático confirmando mi asignación, o uno indicando que quedo como respaldo, para mantener la transparencia del proceso y reducir la incertidumbre. | Alta | - Se debe permitir: Quiero recibir un correo automático confirmando mi asignación, o uno indicando que quedo como respaldo. - El resultado debe cumplir el propósito: Para mantener la transparencia del proceso y reducir la incertidumbre. | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Postulación y App Móvil (Estudiante)
HUT06 | Como Alumno Ayudante, quiero tener un botón para cancelar mi postulación respetando el límite de horas establecido por administración, para notificar formalmente mi indisponibilidad y liberar el cupo. | Alta | - Se debe permitir: Quiero tener un botón para cancelar mi postulación respetando el límite de horas establecido por administración. - El resultado debe cumplir el propósito: Para notificar formalmente mi indisponibilidad y liberar el cupo. | 3 | Backlog | Por definir | Por definir | Alto | 2026-09-21 | Postulación y App Móvil (Estudiante)

## Diccionario Backlog
Término | Definición (Para perfil no informático) | Contexto en el Proyecto Konor
Historia de Usuario | Una descripción breve de una funcionalidad contada desde la perspectiva de quien la va a usar. | Ej: 'Como administrador, quiero ver los turnos para gestionarlos'.
Criterios de Aceptación | La lista de condiciones exactas que deben cumplirse para dar una tarea por terminada y exitosa. | Las reglas estrictas, como que el cálculo multiplique exacto las horas por $2.350.
Puntos de Esfuerzo (Story Points) | Un puntaje (usualmente de 1 a 13) que mide qué tan compleja o laboriosa es una tarea. | Ayuda a Catalina y Danitza a calcular cuánto trabajo técnico pueden asumir en un par de semanas.
Sprint | Un bloque de tiempo fijo (ej. 2 semanas) donde el equipo se enfoca en terminar un grupo de tareas. | Cada Sprint termina con una parte de Konor funcionando (ej. Sprint 1: Login y Dashboard).
Product Backlog | La 'lista de deseos' o inventario completo y ordenado de todo lo que se construirá en el sistema. | El documento central donde están todos los requerimientos solicitados por la sede.
UI (Interfaz de Usuario) | Las pantallas, botones, formularios y menús con los que las personas interactúan. | El diseño visual de Konor creado y estructurado en Figma.
CRUD | Siglas de Crear, Leer, Actualizar y Borrar (Create, Read, Update, Delete). | Funciones básicas, como el directorio donde el administrador gestiona los perfiles de los estudiantes.
Cortafuegos | Un filtro o validación interna que bloquea acciones no permitidas antes de que ocurran. | El sistema invisible que impide que un alumno postule si ya superó el límite de 60 horas mensuales.
Bulk Actions (Acciones Masivas) | Poder seleccionar varios elementos a la vez y aplicarles una acción al mismo tiempo. | Cuando el admin selecciona 10 postulaciones con checkboxes y las 'Acepta' con un solo clic.
Badges / Tags | Pequeñas etiquetas visuales (como círculos de notificación) para alertar rápidamente al usuario. | Los avisos flotantes que le indicarán al estudiante si su postulación fue aceptada o rechazada.
Product Owner (PO) | La persona encargada de priorizar qué funcionalidades aportan más valor al cliente. | Rol asumido por Catalina, definiendo qué partes de Konor se programan primero.
Scrum Master (SM) | Quien asegura que el trabajo fluya sin bloqueos y se siga la metodología de forma sana. | Rol asumido por Danitza, facilitando el avance y organizando los tiempos del proyecto.
Developer (DV) | Desarrollador de software; quien escribe el código de la plataforma. | Doble rol asumido por Catalina y Danitza para construir el frontend y backend de Konor.