## Historias_de_usuario_Konor
ID | Sprint | Fechas | Módulo | Perfil | Necesidad | Propósito | Prioridad
HU01 | Sprint 1 | 01/10 - 14/10 | Infraestructura y BD | Como Equipo | Quiero configurar el entorno local/web y el modelo relacional Maestro-Detalle con IDs internos | Para asegurar la integridad de los turnos y proteger datos sensibles sin exponer RUTs. | Crítica
HU02 | Sprint 1 | 01/10 - 14/10 | Autenticación | Como Administrador | Quiero iniciar sesión con mis credenciales en la plataforma web y cambiar mi contraseña en Configuración | Para acceder de forma segura a la gestión centralizada de alumnos ayudantes. | Crítica
HU03 | Sprint 1 | 01/10 - 14/10 | Perfiles y Directorio | Como Administrador | Quiero cargar un archivo Excel con la nómina de estudiantes mediante 'Ingreso masivo' | Para poblar la base de datos de 52 ayudantes de forma ágil al inicio de un nuevo periodo. | Alta
HU04 | Sprint 1 | 01/10 - 14/10 | Perfiles y Directorio | Como Administrador | Quiero registrar un estudiante individualmente mediante un formulario manual | Para ingresar rápidamente a postulantes rezagados que no entraron en la carga masiva. | Media
HU05 | Sprint 1 | 01/10 - 14/10 | Perfiles y Directorio | Como Administrador | Quiero visualizar y editar el perfil detallado del estudiante (contacto, jornada, historial mensual protegido y bitácora de notas) | Para mantener el directorio actualizado y auditar el cumplimiento de las cuotas horarias. | Alta
HU06 | Sprint 2 | 15/10 - 28/10 | Gestión de Turnos | Como Administrador | Quiero crear, duplicar o cancelar turnos definiendo nombre, fecha, hora inicio/salida y vacantes | Para estructurar los bloques operativos y habilitar su Tabla Comparativa inicialmente vacía. | Crítica
HU07 | Sprint 2 | 15/10 - 28/10 | Cortafuegos y Buscador | Como Administrador | Quiero buscar en el desplegable integrado a los alumnos disponibles bloqueando en vivo estados 'Ocupado' y 'Supera límite (60h)' | Para impedir choques de horario y excesos presupuestarios antes de ingresarlos a la tabla del turno. | Crítica
HU08 | Sprint 2 | 15/10 - 28/10 | Tabla Comparativa | Como Administrador | Quiero agregar interesados a la tabla del turno y que se ordenen automáticamente de menor a mayor horas acumuladas | Para comparar al instante solo a los voluntarios disponibles y garantizar igualdad de oportunidades. | Crítica
HU09 | Sprint 2 | 15/10 - 28/10 | Auto-Asignación | Como Administrador | Quiero contar con el botón 'Auto-asignar los alumnos con menos horas' y el botón 'X' para quitar errores antes de guardar | Para reducir de 5 clics a 1 la selección equitativa actualizando en tiempo real el contador de cupos. | Alta
HU10 | Sprint 2 | 15/10 - 28/10 | Confirmación y Respaldo | Como Administrador | Quiero presionar 'Guardar turno' para confirmar a los asignados y mantener al resto en la tabla como 'En espera (Respaldo)' | Para reservar el saldo horario de los titulares y conservar una banca de reemplazo inmediata. | Crítica
HU11 | Sprint 3 | 29/10 - 11/11 | Trazabilidad de Bajas | Como Administrador | Quiero que al editar un turno guardado y desmarcar a un titular aparezca un pop-up para elegir entre 'El alumno canceló' o 'Error administrativo' | Para dejar evidencia en la tabla, registrar el comentario automático en su perfil y no castigar errores de dedo. | Crítica
HU12 | Sprint 3 | 29/10 - 11/11 | Reemplazo Inmediato | Como Administrador | Quiero cubrir un cupo liberado marcando directamente a un candidato 'En espera (Respaldo)' o agregando a un nuevo interesado | Para resolver bajas de último minuto en 5 segundos sin depender de correos externos. | Alta
HU13 | Sprint 3 | 29/10 - 11/11 | Control de Asistencia | Como Administrador | Quiero presionar 'Abrir lista' el día del evento para transformar la vista en Lista de Asistencia filtrando solo a los asignados | Para iniciar el control oficial de horas en el lugar y momento de la acción. | Crítica
HU14 | Sprint 3 | 29/10 - 11/11 | Relojes y Fracciones | Como Administrador | Quiero desmarcar ausentes (0 hrs) o editar la hora y minuto de entrada/salida validando los márgenes del bloque | Para registrar con exactitud atrasos o minutos extra y evitar el trabajo no contabilizado. | Crítica
HU15 | Sprint 3 | 29/10 - 11/11 | Cierre Inmutable | Como Administrador | Quiero presionar 'Cerrar lista' para sumar matemáticamente las horas al perfil del alumno, sellar el turno y ocultar los botones | Para garantizar la inmutabilidad contable post-cierre y evitar fugas de información. | Crítica
HU16 | Sprint 4 | 12/11 - 19/11 | Auditoría (Ledger) | Como Administrador | Quiero ingresar ajustes retroactivos de horas (+ o -) con justificación obligatoria en un módulo de auditoría tras cerrar un turno | Para resolver reclamos póstumos de forma auditable sin alterar el registro histórico del turno sellado. | Alta
HU17 | Sprint 4 | 12/11 - 19/11 | Configuración Financiera | Como Administrador | Quiero configurar 'Horas Límite de Jornada' (60h), 'Valor hora', 'Porcentaje de retención' y personalizar el formato de nómina | Para adaptar los cálculos de pago a las reglas institucionales sin intervenir el código. | Alta
HU18 | Sprint 4 | 12/11 - 19/11 | Exportación de Nómina | Como Administrador | Quiero exportar la nómina consolidada en formato Excel en cualquier momento a demanda con Monto Bruto, Retención y Monto Líquido | Para cumplir con los plazos estrictos de pago y erradicar la sobrecarga operativa de fin de mes. | Crítica
HU19 | Sprint 4 | 12/11 - 19/11 | Dashboard Admin | Como Administrador | Quiero visualizar un Dashboard con métricas financieras, turnos activos, listas por cerrar y alertas de cancelaciones/tope 60h | Para auditar y proyectar el presupuesto en tiempo real sin operar a ciegas. | Media
HU20 | Sprint 4 | 12/11 - 19/11 | QA y Estrés | Como Equipo | Quiero ejecutar pruebas de estrés de todos los flujos y validaciones matemáticas antes del 20 de noviembre | Para certificar cero errores de cálculo previo a la marcha blanca. | Crítica
HU21 | Marcha Blanca | 20/11 - 30/11 | Validación TRL 7 | Como Equipo y Sede | Quiero operar el sistema en entorno real durante turnos efectivos de la sede y corregir detalles finales | Para validar la plataforma en condiciones reales (TRL 7) antes de la entrega final. | Crítica