## Product Backlog - Konor
Id | Historia de usuario | Prioridad | Criterios de aceptación | Puntos de Esfuerzo (1-13) | Estado | Sprint | Dependencias/Relaciones | Valor/Impacto | Notas | Fecha Inicio Planificada | Fecha Término Planificada
HU01 | Como Equipo, quiero configurar el entorno local/web y el modelo relacional Maestro-Detalle con IDs internos, para asegurar la integridad de los turnos y proteger datos sensibles sin exponer RUTs. | Crítica | - El entorno local y web debe quedar configurado para ejecutar la plataforma. - El modelo Maestro-Detalle debe permitir relacionar turnos, asignaciones, asistencia y perfiles mediante IDs internos. - Los RUTs no deben exponerse como identificadores visibles del flujo operativo. | 8 | En desarrollo | Sprint 1 | Base para todas las funcionalidades; perfiles, turnos y asistencia | Alto | IDs usados en servicios. Conciliar SQL real y bitácora; BD se revisará al final. Revisar criterio sobre RUT visible. Seguimiento: Ambas. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-01 | 2026-10-14
HU02 | Como Administrador, quiero iniciar sesión con mis credenciales en la plataforma web y cambiar mi contraseña en Configuración, para acceder de forma segura a la gestión centralizada de alumnos ayudantes. | Crítica | - Debe permitir autenticación mediante correo y contraseña. - Tras autenticarse, debe redirigir al Dashboard Administrativo. - Debe existir una opción de cambio de contraseña en Configuración. - Solo el Administrador utiliza la plataforma web según el flujo definido. | 5 | Código disponible | Sprint 1 | HU01 | Alto | Acceso y sesión en App.jsx y Login.jsx. Inicio actual: Turnos y Eventos; Dashboard futuro. Cambio de contraseña codificado. Seguimiento: Danitza y Catalina. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-01 | 2026-10-14
HU03 | Como Administrador, quiero cargar un archivo Excel con la nómina de estudiantes mediante 'Ingreso masivo', para poblar la base de datos de 52 ayudantes de forma ágil al inicio de un nuevo periodo. | Alta | - Debe existir la opción Configuración > Ingreso masivo. - Debe aceptar la carga de la nómina de estudiantes mediante Excel. - Los registros cargados deben quedar disponibles en Alumnos Ayudantes. - La carga debe mantener la integridad de los identificadores internos. | 6 | Código disponible | Sprint 1 | HU01, HU02 | Alto | ModalCargaMasiva.jsx: primera hoja, duplicados y sobrescritura justificada. Acceso actual: Carga Masiva (Excel). Seguimiento: Danitza y Catalina. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-01 | 2026-10-14
HU04 | Como Administrador, quiero registrar un estudiante individualmente mediante un formulario manual, para ingresar rápidamente a postulantes rezagados que no entraron en la carga masiva. | Media | - Debe existir la opción Alumnos Ayudantes > Agregar. - Debe permitir completar los datos definidos para el perfil. - El nuevo estudiante debe quedar disponible para búsqueda en la Tabla Comparativa. | 3 | Código disponible | Sprint 1 | HU03 | Medio | ModalRegistroManual.jsx: registro, validación de RUT y coincidencias. Pendiente evidencia de ejecución. Seguimiento: Danitza y Catalina. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-01 | 2026-10-14
HU05 | Como Administrador, quiero visualizar y editar el perfil detallado del estudiante (contacto, jornada, historial mensual protegido y bitácora de notas), para mantener el directorio actualizado y auditar el cumplimiento de las cuotas horarias. | Alta | - Debe permitir acceder al perfil individual desde Alumnos Ayudantes. - Debe permitir actualizar datos de contacto y jornada. - Debe mostrar historial mensual de horas y la bitácora. - El saldo de horas acumuladas no debe ser editable manualmente desde el perfil. - Debe mostrar incidencias automáticas por cancelaciones de turnos confirmados. | 5 | Código disponible | Sprint 1 | HU03, HU04 | Alto | PerfilAlumnoView.jsx y alumnosService.js: datos, horas e historial. Verificar bitácora y cancelaciones al integrar. Seguimiento: Ambas. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-01 | 2026-10-14
HU06 | Como Administrador, quiero crear, duplicar o cancelar turnos definiendo nombre, fecha, hora inicio/salida y vacantes, para estructurar los bloques operativos y habilitar su Tabla Comparativa inicialmente vacía. | Crítica | - Debe existir Eventos > Crear Turno / Evento. - Debe permitir definir nombre, fecha, hora de inicio, hora de salida y cantidad de vacantes. - Al crear el turno, el contador debe iniciar en 0/vacantes. - La Tabla Comparativa de Interesados debe iniciar vacía y lista para poblarse. - Debe contemplar las acciones de duplicar y cancelar turnos. | 5 | Código disponible | Sprint 2 | HU02, HU01 | Alto | FormCrearTurno.jsx y turnosService.js: crear, duplicar y cancelar. Cupos variables; cancelación conserva trazabilidad. Seguimiento: Danitza y Catalina. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-15 | 2026-10-28
HU07 | Como Administrador, quiero buscar en el desplegable integrado a los alumnos disponibles bloqueando en vivo estados 'Ocupado' y 'Supera límite (60h)', para impedir choques de horario y excesos presupuestarios antes de ingresarlos a la tabla del turno. | Crítica | - El buscador debe consultar la base interna de ayudantes. - Debe mostrar horas acumuladas del alumno. - Si existe cruce de horario, debe bloquearlo con 'Ocupado'. - Si las horas acumuladas más la duración del turno superan 60 horas, debe bloquearlo con 'Supera límite (60h)'. - Solo los disponibles deben mostrar '+ Agregar a lista'. | 5 | En desarrollo | Sprint 2 | HU05, HU06 | Alto | BuscadorCortafuegos.jsx: cruces y tope. Revisar reservas futuras, mes del turno y zona horaria en turnosService.js. Seguimiento: Catalina y Danitza. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-15 | 2026-10-28
HU08 | Como Administrador, quiero agregar interesados a la tabla del turno y que se ordenen automáticamente de menor a mayor horas acumuladas, para comparar al instante solo a los voluntarios disponibles y garantizar igualdad de oportunidades. | Crítica | - Debe permitir agregar interesados disponibles a la Tabla Comparativa. - Debe permitir retirar del borrador a un interesado agregado por error. - Cada incorporación debe reordenar la tabla de menor a mayor horas acumuladas del mes. - La tabla debe conservar la información necesaria para seleccionar por equidad. | 5 | Código disponible | Sprint 2 | HU07 | Alto | TablaComparativa.jsx y DetalleTurno.jsx: interesados y orden por horas. Definir desempates antes de validar. Seguimiento: Catalina y Danitza. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-15 | 2026-10-28
HU09 | Como Administrador, quiero contar con el botón 'Auto-asignar los alumnos con menos horas' y el botón 'X' para quitar errores antes de guardar, para reducir de 5 clics a 1 la selección equitativa actualizando en tiempo real el contador de cupos. | Alta | - Debe existir el botón 'Auto-asignar los X con menos horas'. - Debe poder quitar interesados del borrador mediante X. - La auto-asignación debe seleccionar primero a quienes tengan menos horas acumuladas. - El contador de cupos debe actualizarse en tiempo real. - Debe ser posible marcar/desmarcar casillas manualmente como alternativa. | 3 | Código disponible | Sprint 2 | HU08 | Alto | DetalleTurno.jsx: autoasignación por horas y cupos. La cantidad de titulares depende de los cupos del turno. Seguimiento: Catalina y Danitza. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-15 | 2026-10-28
HU10 | Como Administrador, quiero presionar 'Guardar turno' para confirmar a los asignados y mantener al resto en la tabla como 'En espera (Respaldo)', para reservar el saldo horario de los titulares y conservar una banca de reemplazo inmediata. | Crítica | - 'Guardar turno' debe confirmar a los seleccionados. - Los asignados deben quedar con etiqueta 'Asignado'. - El contador debe reflejar los cupos ocupados y reservar sus horas. - Los interesados no seleccionados deben permanecer como 'En espera (Respaldo)'. - Tras guardar, la búsqueda y las casillas deben bloquearse y la acción disponible debe ser 'Editar turno'. | 3 | En desarrollo | Sprint 2 | HU09 | Alto | Guardar asignaciones, titulares y espera codificado. Falta verificar reserva efectiva de horas y recarga del turno. Seguimiento: Danitza y Catalina. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-15 | 2026-10-28
HU11 | Como Administrador, quiero que al editar un turno guardado y desmarcar a un titular aparezca un pop-up para elegir entre 'El alumno canceló' o 'Error administrativo', para dejar evidencia en la tabla, registrar el comentario automático en su perfil y no castigar errores de dedo. | Crítica | - Al desmarcar un asignado de un turno ya confirmado debe abrirse un modal de motivo. - Debe ofrecer 'El alumno canceló' y 'Error administrativo'. - En cancelación, debe liberar el cupo y las horas reservadas, registrar la incidencia en el perfil y mostrar 'Canceló turno (Registrado en perfil)'. - En error administrativo, debe liberar el cupo y devolver al estudiante a 'En espera (Respaldo)' sin marca negativa. - El motivo detallado puede registrarse en un campo de texto opcional. | 5 | Código disponible | Sprint 3 | HU10, HU05 | Alto | ModalCancelacion.jsx y DetalleTurno.jsx: baja por cancelación o error administrativo. Verificar incidencia en perfil. Seguimiento: Danitza y Catalina. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-29 | 2026-11-11
HU12 | Como Administrador, quiero cubrir un cupo liberado marcando directamente a un candidato 'En espera (Respaldo)' o agregando a un nuevo interesado, para resolver bajas de último minuto en 5 segundos sin depender de correos externos. | Alta | - Al liberar un cupo, el contador debe reflejar el cupo disponible. - Debe poder seleccionarse un candidato de 'En espera (Respaldo)'. - Debe poder agregarse un nuevo interesado desde el buscador. - El nuevo candidato debe someterse a las mismas validaciones de horario y límite de 60 horas. - Debe poder guardarse el reemplazo dentro del mismo turno. | 3 | En desarrollo | Sprint 3 | HU07, HU10, HU11 | Alto | Reasignación desde espera o buscador en DetalleTurno.jsx. Verificar bloqueos, cupos, reservas y persistencia. Seguimiento: Danitza y Catalina. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-29 | 2026-11-11
HU13 | Como Administrador, quiero presionar 'Abrir lista' el día del evento para transformar la vista en Lista de Asistencia filtrando solo a los asignados, para iniciar el control oficial de horas en el lugar y momento de la acción. | Crítica | - El botón 'Abrir lista' debe habilitarse para el turno en la fecha del evento. - La vista debe transformarse en Lista de Asistencia. - Debe ocultar el buscador. - Debe mostrar únicamente a los alumnos asignados. - El botón inferior debe cambiar a 'Cerrar lista'. | 2 | En desarrollo | Sprint 3 | HU10, HU12 | Alto | ListaAsistencia.jsx disponible. Apertura actual depende de estado Asignado; conciliar restricción del día del evento. Seguimiento: Danitza y Catalina. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-29 | 2026-11-11
HU14 | Como Administrador, quiero desmarcar ausentes (0 hrs) o editar la hora y minuto de entrada/salida validando los márgenes del bloque, para registrar con exactitud atrasos o minutos extra y evitar el trabajo no contabilizado. | Crítica | - Los asignados deben aparecer inicialmente con asistencia marcada y horarios del bloque. - Al desmarcar a un alumno, debe quedar 'Ausente (0 hrs)' y los relojes deben deshabilitarse. - Debe permitir editar entrada y salida en formato HH:MM. - No debe permitir entrada/salida anteriores al inicio del bloque. - No debe permitir una entrada posterior a la salida. - Debe permitir que la salida supere el horario original cuando corresponda a horas extra. | 3 | En desarrollo | Sprint 3 | HU13 | Alto | Edición y cálculo horario codificados. El cierre debe persistir entrada y salida reales antes de validar recarga. Seguimiento: Danitza y Catalina. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-29 | 2026-11-11
HU15 | Como Administrador, quiero presionar 'Cerrar lista' para sumar matemáticamente las horas al perfil del alumno, sellar el turno y ocultar los botones, para garantizar la inmutabilidad contable post-cierre y evitar fugas de información. | Crítica | - 'Cerrar lista' debe calcular las horas reales y sus fracciones. - Debe sumar las horas al perfil de cada estudiante. - Los horarios deben quedar sellados como solo lectura con estado INMUTABLE. - Deben ocultarse los botones inferiores y bloquearse la alteración directa. - La lista cerrada no debe permitir modificaciones ordinarias. | 5 | En desarrollo | Sprint 3 | HU14, HU05 | Alto | Revisar respuestas de guardado, fecha_cierre y escrituras separadas. Bloqueo visual no acredita inmutabilidad en datos. Seguimiento: Ambas. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-10-29 | 2026-11-11
HU16 | Como Administrador, quiero ingresar ajustes retroactivos de horas (+ o -) con justificación obligatoria en un módulo de auditoría tras cerrar un turno, para resolver reclamos póstumos de forma auditable sin alterar el registro histórico del turno sellado. | Alta | - Debe existir un módulo de Ajustes Retroactivos (Ledger). - Debe permitir ingresar ajustes positivos o negativos en horas. - Toda transacción debe exigir una justificación. - El ajuste no debe sobrescribir el registro original del turno sellado. - El ajuste debe quedar registrado de forma auditable. | 5 | Programada | Sprint 4 | HU15 | Alto | Ledger integral pendiente; tabla SQL propuesta no equivale a módulo operativo. Mantener Sprint 4. Seguimiento: Catalina y Danitza. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-11-12 | 2026-11-19
HU17 | Como Administrador, quiero configurar 'Horas Límite de Jornada' (60h), 'Valor hora', 'Porcentaje de retención' y personalizar el formato de nómina, para adaptar los cálculos de pago a las reglas institucionales sin intervenir el código. | Alta | - Debe permitir configurar las horas límite de jornada. - Debe permitir configurar el valor hora. - Debe permitir configurar el porcentaje de retención. - Debe permitir personalizar el formato de salida de nómina. - Los parámetros deben quedar disponibles para los cálculos y exportaciones. | 5 | Programada | Sprint 4 | HU02, HU15 | Alto | Configuración financiera integral pendiente. Código básico usa tarifa fija 4.700; no acredita tarifa institucional aprobada. Seguimiento: Catalina y Danitza. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-11-12 | 2026-11-19
HU18 | Como Administrador, quiero exportar la nómina consolidada en formato Excel en cualquier momento a demanda con Monto Bruto, Retención y Monto Líquido, para cumplir con los plazos estrictos de pago y erradicar la sobrecarga operativa de fin de mes. | Crítica | - Debe existir la opción de exportar la nómina a Excel desde Configuración / Módulo de Nómina. - La exportación debe poder ejecutarse a demanda. - Debe incluir Monto Bruto, Descuento de Retención y Monto Líquido. - Debe usar los parámetros configurados para los cálculos. | 3 | En desarrollo | Sprint 4 | HU16, HU17, HU15 | Alto | Excel básico desde directorio: Nombre, RUN, Correo, Monto. Faltan bruto, retención, líquido y parámetros configurables. Seguimiento: Danitza y Catalina. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-11-12 | 2026-11-19
HU19 | Como Administrador, quiero visualizar un Dashboard con métricas financieras, turnos activos, listas por cerrar y alertas de cancelaciones/tope 60h, para auditar y proyectar el presupuesto en tiempo real sin operar a ciegas. | Media | - Tras iniciar sesión debe mostrarse el Dashboard Administrativo. - Debe incluir Turnos Activos con presupuesto de horas reservado. - Debe incluir Turnos por Cerrar pendientes de confirmación de asistencia. - Debe incluir alertas de alumnos cercanos al límite mensual de 60 horas y cancelaciones. - Debe mostrar estas grillas operativas en tiempo real. | 5 | Programada | Sprint 4 | HU10, HU11, HU15, HU17 | Medio | Dashboard deshabilitado en App.jsx y reservado para Sprint 4. No se declara disponible ni validado. Seguimiento: Ambas. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-11-12 | 2026-11-19
HU20 | Como Equipo, quiero ejecutar pruebas de estrés de todos los flujos y validaciones matemáticas antes del 20 de noviembre, para certificar cero errores de cálculo previo a la marcha blanca. | Crítica | - Deben probarse los flujos de autenticación, directorio, turnos, asignación, reemplazos, asistencia, cierre, ledger y nómina. - Deben verificarse las reglas de choque horario y límite de 60 horas. - Deben verificarse cálculos de horas, fracciones, retención y monto líquido. - Deben documentarse los resultados y corregir los defectos críticos antes de la marcha blanca. | 8 | Programada | Sprint 4 | HU01-HU19 | Alto | QA del 12 al 19 de noviembre según calendario. Preparar casos; sin resultados de ejecución acreditados. Seguimiento: Catalina y Danitza. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-11-12 | 2026-11-19
HU21 | Como Equipo y Sede, quiero operar el sistema en entorno real durante turnos efectivos de la sede y corregir detalles finales, para validar la plataforma en condiciones reales (TRL 7) antes de la entrega final. | Crítica | - El sistema debe utilizarse durante turnos efectivos de la sede. - Deben validarse en operación real los flujos de asignación, reemplazo, asistencia, cierre y nómina. - Los incidentes encontrados deben registrarse y corregirse según prioridad. - Debe completarse la validación de la plataforma en condiciones reales antes de la entrega final. | 5 | Programada | Marcha Blanca | HU20 | Alto | Marcha blanca del 20 al 30 de noviembre. TRL 7 es objetivo de validación futura; no se declara alcanzado. Seguimiento: Ambas. Corte 23/10/2026; main 78d0dd8. | 2026-11-20 | 2026-11-30

## Diccionario Backlog
Término | Definición (Para perfil no informático) | Contexto en el Proyecto Konor
Historia de Usuario | Una descripción breve de una funcionalidad contada desde la perspectiva de quien la va a usar. | Ej: 'Como administrador, quiero ver los turnos para gestionarlos'.
Criterios de Aceptación | La lista de condiciones exactas que deben cumplirse para dar una tarea por terminada y exitosa. | Ej.: comprobar horas, tarifa y redondeo. El código básico usa 4.700 por hora; el parámetro institucional debe confirmarse.
Puntos de Esfuerzo (Story Points) | Un puntaje (usualmente de 1 a 13) que mide qué tan compleja o laboriosa es una tarea. | Ayuda a Catalina y Danitza a calcular cuánto trabajo técnico pueden asumir en un par de semanas.
Sprint | Un bloque de tiempo fijo (ej. 2 semanas) donde el equipo se enfoca en terminar un grupo de tareas. | Cada sprint entrega un incremento. Sprint 1: acceso y directorio; Dashboard está programado para Sprint 4.
Product Backlog | La 'lista de deseos' o inventario completo y ordenado de todo lo que se construirá en el sistema. | El documento central donde están todos los requerimientos solicitados por la sede.
UI (Interfaz de Usuario) | Las pantallas, botones, formularios y menús con los que las personas interactúan. | Pantallas y controles del prototipo HTML y de la aplicación React, identificando cuál se documenta.
CRUD | Siglas de Crear, Leer, Actualizar y Borrar (Create, Read, Update, Delete). | Funciones básicas, como el directorio donde el administrador gestiona los perfiles de los estudiantes.
Cortafuegos | Un filtro o validación interna que bloquea acciones no permitidas antes de que ocurran. | Filtro interno que revisa superposición y límite mensual antes de agregar un candidato disponible.
Bulk Actions (Acciones Masivas) | Poder seleccionar varios elementos a la vez y aplicarles una acción al mismo tiempo. | Procesamiento de varias filas, por ejemplo la carga de alumnos desde una planilla Excel.
Badges / Tags | Pequeñas etiquetas visuales (como círculos de notificación) para alertar rápidamente al usuario. | Etiquetas del panel administrativo: Asignado, En espera o Canceló turno. No hay portal estudiantil en el MVP.
Product Owner (PO) | La persona encargada de priorizar qué funcionalidades aportan más valor al cliente. | Rol asumido por Catalina, definiendo qué partes de Konor se programan primero.
Scrum Master (SM) | Quien asegura que el trabajo fluya sin bloqueos y se siga la metodología de forma sana. | Rol asumido por Danitza, facilitando el avance y organizando los tiempos del proyecto.
Developer (DV) | Desarrollador de software; quien escribe el código de la plataforma. | Doble rol asumido por Catalina y Danitza para construir el frontend y backend de Konor.

## Cambios
Aspecto | Modificación
Flujo operativo | Se adopta coordinación externa por WhatsApp para disponibilidad; la plataforma recibe únicamente candidatos que manifestaron disponibilidad.
Roles | Se consolida la plataforma web en un único rol: Administrador.
Postulación estudiantil | Se eliminan del backlog las historias de portal/app del alumno, Magic Link y correos de postulación, porque no forman parte del flujo actualizado.
Asignación | Se reemplaza el esquema de postulación/selección anterior por buscador interno, cortafuegos de horario/límite 60h, tabla comparativa, orden por horas y auto-asignación equitativa.
Reemplazos | Se prioriza la banca 'En espera (Respaldo)' y el reemplazo inmediato dentro de la misma tabla, sin depender de correos externos.
Asistencia | Se incorpora apertura de lista, registro de ausencias, edición HH:MM, validación de rangos y cierre inmutable.
Auditoría | Se incorpora Ledger para ajustes retroactivos justificados sin modificar el turno sellado.
Backlog | Se mantienen 21 historias alineadas con el alcance. Corte 23/10/2026: estados según revisión de main 78d0dd8; ninguna historia se declara validada sin ejecución y aceptación.
Actualización de avance | 23/10/2026. Código disponible = implementación identificable, pendiente validación; En desarrollo = integración parcial; Programada = actividad futura. Fechas originales conservadas.
Evidencia y responsables | Notas por historia con archivos de referencia y seguimiento compartido. Catalina coordina análisis y calidad; Danitza, seguimiento operativo e integración. Referencia: main 78d0dd8.
Navegación actual | El acceso abre Turnos y Eventos. Carga Masiva (Excel) tiene acceso propio. Dashboard y navegación final permanecen como requerimientos futuros; no se rebajan criterios para declarar historias terminadas.
Exportación y finanzas | HU18 tiene avance parcial: Excel de cuatro columnas y tarifa fija 4.700. Retenciones, monto líquido, ledger y configuración financiera permanecen pendientes del Sprint 4.
Validación y base de datos | QA y marcha blanca siguen programadas. La revisión de BD se deja al final. SQL propuesto y trigger escrito no demuestran su aplicación ni el cierre inmutable operativo.